## 시트1
RQ-ID | 화면명 | 요구사항명 | 요구사항 내용 | 날짜 | 작성자 | 진행사항 | 버전명
RQ-0001 | 관리자 | 통계 | 매물의 [조회수], [장비등록일], [장비판매일]을 기록한다. | 2017-02-03 | 송미경 | 반영 | 0.2.0
RQ-0002 | 공통 | 오른쪽 영역 | 동급 모델 표시를 해준다. | 2016-12-28 | 송미경 | 다음 버전 | -
RQ-0003 | 공통 | 오른쪽 영역 | 최근 본 매물이 화면 오른쪽에 있다. (아래) - 3개씩 5페이지 - 총 15개 | 2016-12-28 | 송미경 | 반영 | 0.5.5
RQ-0004 | 공통 | 오른쪽 영역 |  | 2016-12-28 | 송미경 | 반영 | 0.5.5
RQ-0005 | 공통 | 상단 메뉴 구성 |  | 2016-12-28 | 송미경 | 미반영 | -
RQ-0006 | 공통 | 명칭 변경 |  | 2017-01-02 | 송미경 | 반영 | 0.4.0
RQ-0007 | 공통 | 명칭 변경 |  | 2017-01-09 | 송미경 | 반영 | 0.5.0
RQ-0008 | 공통 | 마이페이지 |  | 2017-01-09 | 송미경 | 반영 | 0.5.0
RQ-0101 | 인트로 | 화면 개설 |  | 2016-12-16 | 송미경 | 반영 | 0.2.0
RQ-0102 | 인트로 | 언어 |  | 2016-12-16 | 송미경 | 다음 버전 | -
RQ-0201 | 메인 | 메뉴 배치 |  | 2016-12-12 | 송미경 | 반영 | 0.2.0
RQ-0202 | 메인 | 내용 구성 |  | 2016-12-28 | 송미경 | 반영 | 0.3.1
RQ-0203 | 메인 | 매물 카드 |  | 2016-12-12 | 송미경 | 반영 | 0.1.0
RQ-0204 | 메인 | 추천 매물 |  | 2016-12-12 | 송미경 | 반영 | 0.3.0
RQ-0205 | 메인 | 필터 |  | 2016-12-12 | 송미경 | 미반영 | -
RQ-0206 | 메인 | 메뉴 |  | 2016-12-16 | 송미경 | 반영 | 0.2.0
RQ-0207 | 메인 | 메뉴 |  | 2016-12-16 | 송미경 | 반영 | 0.2.0
RQ-0208 | 메인 | 배너 |  | 2016-12-16 | 송미경 | 반영 | 0.2.0
RQ-0209 | 메인 | 카테고리 |  | 2016-12-16 | 송미경 | 반영 | 0.2.0
RQ-0210 | 메인 | 카드UI |  | 2016-12-16 | 송미경 | 반영 | 0.2.0
RQ-0211 | 메인 | 하단 배너 |  | 2016-12-16 | 송미경 | 대기 | -
RQ-0212 | 메인 | 메뉴 추가 |  | 2016-12-22 | 송미경 | 반영 | 0.3.0
RQ-0213 | 메인 | 추천 매물 개수 |  | 2016-12-28 | 송미경 | 반영 | 0.3.1
RQ-0214 | 메인 | 매물 정보 |  | 2016-12-28 | 송미경 | 반영 | 0.3.1
RQ-0301 | 구매 요청 | 형태 |  | 2016-12-12 | 송미경 | 반영 | 0.2.0
RQ-0302 | 구매 요청 | 형태 |  | 2016-12-12 | 송미경 | 미반영 | -
RQ-0303 | 구매 요청 | 글쓰기 권한 |  | 2016-12-12 | 송미경 | 반영 | 0.2.0
RQ-0304 | 구매 요청 | 상세 설명 |  | 2016-12-16 | 송미경 | 반영 | 0.2.0
RQ-0305 | 구매 요청 | 항목 |  | 2016-12-16 | 송미경 | 반영 | 0.2.0
RQ-0306 | 구매 요청 | 게시물 |  | 2016-12-22 | 송미경 | 반영 | 0.2.1
RQ-0307 | 구매 요청 | 답글 공개여부 |  | 2016-12-28 | 송미경 | 반영 | 0.3.1
RQ-0401 | 장비 리스트 | 급매물 |  | 2016-12-16 | 송미경 | 다음 버전 | -
RQ-0402 | 장비 리스트 | 많이 본 매물 |  | 2016-12-16 | 송미경 | 다음 버전 | -
RQ-0403 | 장비 리스트 | 비교 |  | 2016-12-16 | 송미경 | 다음 버전 | -
RQ-0404 | 장비 리스트 | 정렬 방법 |  | 2016-12-16 | 송미경 | 반영 | 0.2.0
RQ-0405 | 장비 리스트 | 카드 항목 |  | 2016-12-28 | 송미경 | 반영 | 0.3.1
RQ-0406 | 장비 리스트 | 리스트 항목 |  | 2016-12-28 | 송미경 | 반영 | 0.3.1
RQ-0407 | 장비 리스트 | 매물 라벨 |  | 2017-01-02 | 송미경 | 반영 | 0.4.0
RQ-0408 | 장비 리스트 | 정렬 |  | 2016-12-28 | 송미경 | 반영 | 0.3.1
RQ-0409 | 장비 리스트 | 필터 |  | 2016-12-28 | 송미경 | 반영 | 0.3.1
RQ-0410 | 장비 리스트 | 추천 매물 개수 |  | 2017-01-02 | 송미경 | 반영 | 0.4.0
RQ-0411 | 장비 리스트 | 필터 |  | 2016-12-22 | 송미경 | 다음 버전 | -
RQ-0412 | 장비 리스트 | 필터 |  | 2016-12-28 | 송미경 | 반영 | 0.3.1
RQ-0413 | 장비 리스트 | 필터 |  | 2017-01-09 | 송미경 | 반영 | 0.5.0
RQ-0414 | 장비 리스트 | 필터 |  | 2017-01-09 | 송미경 | 반영 | 0.5.0
RQ-0501 | 장비 상세 | 항목 |  | 2016-12-22 | 송미경 | 반영 | 0.3.0
RQ-0502 | 장비 상세 | 추천 매물 |  | 2016-12-22 | 송미경 | 반영 | 0.3.0
RQ-0503 | 장비 상세 | 사진 보기 |  | 2017-01-02 | 송미경 | 반영 | 0.4.0
RQ-0504 | 장비 상세 | 다운로드 버튼 |  | 2017-01-02 | 송미경 | 반영 | 0.4.0
RQ-0601 | 허위매물등록 | 프로세스 |  | 2016-12-16 | 송미경 | 반영 | 0.2.0
RQ-0602 | 허위매물등록 | 카테고리 |  | 2017-01-04 | 송미경 | 반영 | 0.4.1
RQ-0701 | 회원가입 | 구분 |  | 2016-12-16 | 송미경 | 반영 | 0.2.0
RQ-0801 | 로그인 | -
RQ-0901 | 비밀번호 찾기 | 비밀번호 변경 |  | 2016-12-28 | 송미경 | 반영 | 0.3.1
RQ-1001 | 장비 등록 | 임시 저장 |  | 2017-01-04 | 송미경 | 반영 | 0.4.1
RQ-1002 | 장비 등록 | 항목 |  | 2017-01-04 | 송미경 | 반영 | 0.4.1
RQ-1003 | 장비 등록 | 항목 |  | 2016-12-28 | 송미경 | 다음 버전 | -
RQ-1004 | 장비 등록 | 태그 |  | 2016-12-28 | 송미경 | 반영 | 0.5.4
RQ-1005 | 장비 등록 | 사진 등록 |  | 2017-01-04 | 송미경 | 반영 | 0.4.1
RQ-1006 | 장비 등록 | 지역 입력 |  | 2017-01-04 | 송미경 | 반영 | 0.4.1
RQ-1007 | 장비 등록 | 항목 입력 |  | 2017-01-04 | 송미경 | 반영 | 0.4.1
RQ-1008 | 장비 등록 | 제조사 입력 |  | 2017-01-04 | 송미경 | 반영 | 0.4.1
RQ-1009 | 장비 등록 | 가격 표시 |  | 2017-01-09 | 송미경 | 반영 | 0.5.0
RQ-1010 | 장비 등록 | 콤보박스 |  | 2017-01-09 | 송미경 | 반영 | 0.5.0
RQ-1011 | 장비 등록 | 제조사 입력 |  | 2017-01-09 | 송미경 | 반영 | 0.5.0
RQ-1201 | 판매자 정보 | 항목 |  | 2017-01-09 | 송미경 | 반영 | 0.5.0
RQ-1301 | 사용 내역 | 상품 코드 |  | 2017-01-17 | 송미경 | 반영 | 0.5.3
RQ-1401 | 포인트 충전 | 포인트 상품 |  | 2017-01-17 | 송미경 | 반영 | 0.5.5
RQ-1601 | 비밀번호 변경 | 메뉴명 변경 |  | 2017-01-17 | 송미경 | 반영 | 0.5.3
RQ-0415 | 장비 리스트 | 필터 |  | 2017-01-12 | 송미경 | 반영 | 0.5.2
RQ-1012 | 장비 등록 | 설명 |  | 2017-01-25 | 송미경 | 반영 | 0.5.5
RQ-1101 | 판매장비 관리 | 광고 기간 |  | 2017-01-25 | 송미경 | 반영 | 0.5.5
RQ-1501 | 이용 안내 | 환불 |  | 2017-01-17 | 송미경 | 반영 | 0.5.3
RQ-1502 | 이용 안내 | 환불 신청 버튼 |  | 2017-01-17 | 송미경 | 반영 | 0.5.3
RQ-1503 | 이용 안내 | 실명 인증 |  | 2017-01-17 | 송미경 | 미반영 | -
RQ-0009 | 공통 | 장비임대/렌탈 |  | 2017-01-29 | 송미경 | 반영 | 0.5.6
RQ-0103 | 인트로 | 사이트 선택 |  | 2017-01-29 | 송미경 | 반영 | 0.5.6
RQ-0010 | 공통 | 마이페이지 |  | 2017-01-29 | 송미경 | 반영 | 0.5.6
RQ-1601 | 모바일 | 모바일 버전 기능 |  | 2017-01-25 | 송미경 | 반영 | 모바일 0.1.0